## 全工程
ChocoOnLabo全工程管理 | [5 empty] | https://chatgpt.com/c/692ed355-bb8c-8322-8c1b-52cd9d875959
Year | Month | Other | PocoaPoco | Famical | Practice | AIMC | ConcertNow | SakuLog
2025 | 12 |  | リリース
2026 | 1 |  |  | 開発
| 2 |  |  | リリース
| 3 |  |  |  | 開発 | 要件定義
| 4 |  |  |  | リリース
| 5 |  |  |  |  | 応募者サイトリリース
| 6 |  |  |  |  | 審査員サイトリリース
7
| 8 | 受験
| 9 | 受験
| 10 | 受験
| 11 | 受験
12
2027 | 1 |  |  |  |  | AI解析実装
2
3
| 4 | [5 empty] | 開発
5
6
7
| 8 |  |  |  |  | 初回要綱発表
9
| 10 | [5 empty] | リリース
11
12
2028 | 1
2
| 3 |  |  |  |  | コンクール開催 |  | リリース
4
5

## AIMC工程
Aifa International MusicCompetitionスレ/工程管理 |  |  | 2025-12-05
大分類 | 中分類（親） | 子 | 参考資料 | 進捗 | URL1 | URL2 | 完了条件 | メモ
000_全体像 | 【AIMC】000_01_基本設計 |  |  |  | https://chatgpt.com/g/g-p-692ea8d342708191b651950c34b8025d-aifa-international-music-competition/c/692e29b2-5c04-8322-b5ce-08ce84a39ba8
【AIMC】000_02_工程管理
| 【AIMC】000_03_スレ構造設計/ToDo抽出 | 【AIMC】000_03_02_スレ構造設計/ToDo抽出 |  |  | https://chatgpt.com/c/69323ad7-add4-8322-91d5-211a4145a2c8 | https://chatgpt.com/c/693260aa-55a8-8322-a9e0-c05f25ef3cdb
010_ブランド/法務 | 【AIMC】010_01_命名・理念
| 【AIMC】010_02_ロゴ |  |  | 済
【AIMC】010_03_ドメイン/商標登録/レンタルオフィス
✔ プライバシーポリシー精査（Stripe/YouTube API準拠）
✔ 利用規約（応募キャンセル規定 / 著作権 / 権利範囲）
✔ 受賞者の名前公開に関する同意文面
✔ 年齢データの扱い（未成年の保護者同意）
✔ AI利用に関する免責の書き方（最近厳格化）
020_開発環境構築 | 【AIMC】020_01_開発ルール/NGルール設計（資料①） | 【AIMC】020_01_02_矛盾チェック
| 【AIMC】020_02_Supabaseルール設計（資料②） | 【AIMC】020_02_02_矛盾チェック | ①
| 【AIMC】020_03_Supabaseほかテスト仕様書作成（資料③） | 【AIMC】020_03_02_矛盾チェック | ①②
| 【AIMC】020_04_Supabase基本設定1 | 【AIMC】020_04_02_基本設定2 | ①②③
| 【AIMC】020_05_Next.jp基本設定 |  | ①②③
| 【AIMC】020_06_GitHub基本設定 |  | ①②③
| 【AIMC】020_07_Vercel基本設定 |  | ①②③
| 【AIMC】020_08_Stripe基本設定 |  | ①②③
✔ 環境変数整合性チェック（Supabase / Vercel / Stripe）
✔ 本番環境・開発環境の切替テスト
✔ メール動作スルーテスト（Signup → Callback → Redirect）
✔ CORS / API保護設定の確認
✔ GitHub連携テスト（push → build）
040_応募サイト構築 | 【AIMC】040_01_応募サイト全体基本設計 |  | ①② | 済 | https://chatgpt.com/c/692eb3d3-8d8c-8322-b0fe-bb5fd616c12b
| 【AIMC】040_02_ファイル構造設計/作成（資料④） | 【AIMC】040_02_02ダブルチェック | ①② | 済 | https://chatgpt.com/c/692ea94b-923c-8328-9cc2-c5e63a12b1a9 | https://chatgpt.com/c/69327e1a-9cb4-8324-8f86-a43190520ddc
| ロゴ/アイコン格納（public/images） |  | ①② | 済
| 全ファイルたたき台作成 |  | ①②④ | 済
Next.js プロジェクトとして初期化
【AIMC】040_01_英語対応テーブル作成
| 【AIMC】040_01_src/app/ | 仕様策定 | ①②④
設計/開発
英語化
Err対応
| 【AIMC】040_01_src/app/entryguide | 仕様策定
設計/開発
Err対応
【AIMC】040_01_src/app/categories
| 【AIMC】040_01_src/app/apply | 申込登録
| CSV出力 | [6 empty] | 応募データを EntryPayload 型として定義 Stripe metadata に JSON で保存
支払い画面
apply/success支払い完了画面
| 【AIMC】040_01_src/app/results | 仕様策定
設計/開発
Err対応
【AIMC】040_01_src/app/results/yyyy
| 【AIMC】040_01_src/app/july | 仕様策定
設計/開発
Err対応
【AIMC】040_01_src/app/contact
【AIMC】040_01_Stripe連携
【AIMC】040_01_受付メール送信
| 【AIMC】040_01_スルーテスト | 仕様書作成
テスト
050_AI判定 | AI判定全体設計
| Supabaseデータ構造設計 | ダブルチェック
入力データ仕様（YouTube URL→音声抽出→整形）
AI API 選定（Memo）
| AIリズム解析 | 仕様策定
設計/開発
Err対応
| 音程解析 | 仕様策定
設計/開発
Err対応
| リズム解析 | 仕様策定
設計/開発
Err対応
| 姿勢解析 | 仕様策定
設計/開発
Err対応
判定統合ロジック
| 年齢×経験の最適マッピング | 仕様策定
設計/開発
Err対応
| スルーテスト | 仕様書作成
テスト
060_審査自動化アプリ開発 | 審査自動化アプリ全体基本設計
| Supabaseデータ構造設計 | ダブルチェック
| 人間審査員ガイドライン策定 | ダブルチェック
| AI/人間審査割合策定 | ダブルチェック
| Apply応募フォーム画面 | 設計/開発
英語化
Err対応
| 審査員ログイン/本人確認画面 | 設計/開発
英語化
Err対応
| 担当ジャンル設定/審査対象選択画面 | 設計/開発
英語化
Err対応
| 審査画面 | 設計/開発
英語化
Err対応
| 審査状況確認画面 | 設計/開発
英語化
AI判定と人間判定の “重み設定画面”
審査員のアカウント停止（不正・未対応）
070_結果発表 | 審査結果収集方法設計
結果のウェブサイトUP
募集要項書き換え
| 賞状PDF自動生成/メール送信アプリ | 設計/開発
Err対応
受賞者へのメール送信
スルーテスト
080_運営 | 年間スケジュール策定
応募者問合せフォーム作成
審査員問合せフォーム作成
障害発生時のアナウンス手順（Web更新＋メール）
スパム応募の検知と排除
不正動画（AI生成動画）の拒否基準
随時問合せ対応
instagramUP

## Sheet1
ルール
資料を作ったら必ず別スレでダブルチェック

## Sheet3
---------------------------------------- | /aifacomp-website | トップページ | 大会概要・メインビジュアル
B. 応募フォーム仕様（UI＋DB＋Stripe） | │ | About | 大会の理念／AIFAについて
---------------------------------------- | ├── public | Guidelines | 規約、部門、参加資格
必須項目： | │ ├── images | Categories | 部門・課題曲一覧（バイオリン・ピアノ）
#NAME? | │ │ ├── logo | Schedule | 受付開始日・締切・情報公開日
#NAME? | │ │ │ └── aimc-logo.png | Prizes | 賞と副賞
- メールアドレス / Email Address | │ │ ├── photos | Entry | 申込フォームへのリンク
- 生年月日 / Date of Birth | │ │ └── banners | Jury | 審査員一覧
#NAME? | │ └── favicon.ico | Contact | 事務局の問い合わせ先
#NAME? | │
#NAME? | ├── src
#NAME? | │ ├── app
任意項目： | │ │ ├── page.tsx
#NAME? | │ │ ├── about
#NAME? | │ │ │ └── page.tsx
DBテーブル：applications | │ │ ├── guidelines
カラム： | │ │ │ └── page.tsx
id, created_at, name_jp, name_en, email, | │ │ ├── categories
date_of_birth, nationality, category, piece, | │ │ │ └── page.tsx
youtube_url, teacher, message, | │ │ ├── schedule
stripe_payment_intent, payment_status, year | │ │ │ └── page.tsx
Stripe： | │ │ ├── prizes
- 料金：9800円 | │ │ │ └── page.tsx
#NAME? | │ │ ├── entry
---------------------------------------- | │ │ │ └── page.tsx
C. Newsテンプレ（日英） | │ │ ├── jury
---------------------------------------- | │ │ │ └── page.tsx
応募受付開始： | │ │ └── contact
JP：応募受付を開始しました | │ │ └── page.tsx
EN：Applications are now open | │ │
締切延長： | │ ├── components
JP：応募締切を延長しました | │ │ ├── Header.tsx
EN：Deadline has been extended | │ │ ├── Footer.tsx
結果遅延： | │ │ ├── SectionTitle.tsx
JP：結果発表を延期します | │ │ ├── Card.tsx
EN：Results announcement will be postponed | │ │ ├── JuryCard.tsx
公開： | │ │ └── PrizeCard.tsx
JP：結果を公開しました | │ │
EN：Results have been published | │ ├── styles
---------------------------------------- | │ │ ├── globals.css
D. 結果ページテンプレ | │ │ └── theme.css
---------------------------------------- | │ │
例：Violin Category | │ ├── constants | constants を分離し、後藤さんは数字だけ変えればサイト更新できる
金賞 / Gold Prize | │ │ ├── competitionInfo.ts
銀賞 / Silver Prize | │ │ ├── schedule.ts | 締切日
銅賞 / Bronze Prize | │ │ ├── categories.ts
表示形式： | │ │ ├── prizes.ts | 情報公開日
- Name［Country］（母国語表記） | │ │ └── contact.ts
注意書き： | │ │ | 部門名
JP：氏名表記は応募内容に基づきます | │ └── utils
EN：Name spellings follow the original submission | │ ├── date.ts | 課題曲
---------------------------------------- | │ └── format.ts | などは すべて constants/ 以下の1ファイルを編集すれば反映。
E. 用語統一表（Glossary） | │
---------------------------------------- | ├── content | content フォルダで内部資料（非公開）も整理
応募要項：Entry Guidelines | │ ├── rules-draft.md
自由曲：Free Choice Piece | │ ├── faq-draft.md | 規約案
部門：Category | │ ├── press-kit.md
曲目：Piece / Title of the Piece | │ └── logo-versions | FAQ案
金賞：Gold Prize | │
銀賞：Silver Prize | └── README.md | プレスキット
銅賞：Bronze Prize
応募料：Application Fee |  | ロゴデータ
結果発表：Results |  | などをまとめて保存 → 商標登録用にも便利。
過去の結果：Past Results